## Sheet1
STT |  | Công việc |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-22 to 2022-06-22
1 | Lập kế hoạch cho dự án |  |  | 2022-04-22 | 2022-04-26
|  | Tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  | 2022-04-22 | 2022-04-22
|  | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  | 2022-04-23 | 2022-04-23
|  | Bản kế hoạch quản lý cấu hình |  | 2022-04-24 | 2022-04-24
|  | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  | Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  | 2022-04-26 | 2022-04-26
2 | Xác định yêu cầu |  |  | 2022-04-27 | 2022-05-08
|  | Tài liệu yêu cầu người dùng |  | 2022-04-27 | 2022-04-28
|  |  | Tài nguyên yêu cầu chung của hệ thống | 2022-04-27 | 2022-04-27
|  |  | Tài nguyên yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống | 2022-04-28 | 2022-04-28
|  | Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | 2022-04-29 | 2022-05-08
|  |  | Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-29 | 2022-04-29
|  |  | Mô tả giao diện hệ thống | 2022-04-30 | 2022-05-01
|  |  | Chi tiết các usecase | 2022-05-02 | 2022-05-02
|  |  | Các tài liệu khác | 2022-05-03 | 2022-05-07
|  |  | Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-08 | 2022-05-08
3 | Phân tích thiết kế |  |  | 2022-05-09 | 2022-05-20
|  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | 2022-05-09 | 2022-05-13
|  |  | Biểu đồ lớp | 2022-05-09 | 2022-05-09
|  |  | Biểu đồ cho các chức năng | 2022-05-10 | 2022-05-13
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  | 2022-05-14 | 2022-05-17
|  |  | Thiết kế hệ thống | 2022-05-14 | 2022-05-14
|  |  | Thiết kế hệ thống con | 2022-05-15 | 2022-05-15
|  |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-05-16 | 2022-05-17
|  | Kết thúc kế hoạch Đề xuất thực hiện Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-05-18 | 2022-05-18
|  | Đề xuất thực hiện |  | 2022-05-19 | 2022-05-19
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-05-20 | 2022-05-20
4 | Xây dựng các chức năng |  |  | 2022-05-21 | 2022-06-12
|  | Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu |  | 2022-05-21 | 2022-05-22
|  | Xây đựng các chức năng |  | 2022-05-23 | 2022-06-12
5 | Tích hợp và kiểm thử |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-18
|  | Kế hoạch kiểm thử |  | 2022-06-13 | 2022-06-13
|  | Báo cáo kiểm thử chức năng |  | 2022-06-14 | 2022-06-17
|  | Báo cáo kiểm thử hệ thống |  | 2022-06-18 | 2022-06-18
6 | Vận hành |  |  | 2022-06-19 | 2022-06-19
|  | Đăng ký domain cho website, cấu hình website |  | 2022-06-19 | 2022-06-19
7 | Kết thúc dự án |  |  | 2022-06-20 | 2022-06-21
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống website |  | 2022-06-20 | 2022-06-21