## Sheet1
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-22 to 2022-06-22
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-22 | 2022-04-26
2 | Xác định yêu cầu | 2022-04-27 | 2022-05-08
3 | Phân tích thiết kế | 2022-05-09 | 2022-05-20
4 | Xây dựng các chức năng | 2022-05-21 | 2022-06-12
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-13 | 2022-06-18
6 | Vận hành | 2022-06-19 | 2022-06-19
7 | Kết thúc dự án | 2022-06-20 | 2022-06-21