## Sheet1
STT | Công việc |  |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-16 to 2022-06-14
1 | Lập kế hoạch cho dự án |  |  | 2022-04-16 | 2022-04-20
|  | Tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  | 2022-04-16 | 2022-04-16
|  | Bản kế hoạch đảm báo chất lượng |  | 2022-04-17 | 2022-04-17
|  | Bản kế hoạch quản lý cấu hình |  | 2022-04-18 | 2022-04-18
|  | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  | 2022-04-19 | 2022-04-19
|  | Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  | 2022-04-20 | 2022-04-20
2 | Xác định yêu cầu |  |  | 2022-04-21 | 2022-04-30
|  | Tài liệu yêu cầu người dùng |  | 2022-04-21 | 2022-04-23
|  |  | Tài nguyên yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-04-21 | 2022-04-21
|  |  | Tài nguyên yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống | 2022-04-22 | 2022-04-23
|  | Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | 2022-04-24 | 2022-04-30
|  |  | Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-24 | 2022-04-24
|  |  | Mô tả giao diện hệ thống | 2022-04-25 | 2022-04-25
|  |  | Chi tiết cho use case | 2022-04-26 | 2022-04-28
|  |  | Cái tài liệu khác | 2022-04-29 | 2022-04-29
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-04-30 | 2022-04-30
3 | Phân tích thiết kế |  |  | 2022-05-01 | 2022-05-13
|  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | 2022-05-01 | 2022-05-05
|  |  | Biểu đồ lớp + giao diện khách hàng | 2022-05-01 | 2022-05-01
|  |  | Biểu đồ cho chức năng thêm nông sản vào giỏ hàng + thanh toán giỏ hàng | 2022-05-02 | 2022-05-02
|  |  | Biểu đồ cho chức năng quản lý khách hàng | 2022-05-03 | 2022-05-03
|  |  | Biểu đồ cho chức năng quản lý loại nông sản | 2022-05-03 | 2022-05-03
|  |  | Biểu đồ cho chức năng quản lý hóa đơn + in hóa đơn | 2022-05-04 | 2022-05-04
|  |  | Biểu đồ cho chức năng biểu đồ doanh thu | 2022-05-05 | 2022-05-05
|  |  | Biểu đồ cho chức năng đăng nhập đăng xuất | 2022-05-05 | 2022-05-05
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  | 2022-05-06 | 2022-05-09
|  |  | Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-06
|  |  | Tài liệu thiết kế hệ thống con | 2022-05-07 | 2022-05-07
|  |  | Bản thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-05-08 | 2022-05-09
|  | Kết thúc kế hoạch |  | 2022-05-10 | 2022-05-11
|  | Đề xuất thực hiện |  | 2022-05-12 | 2022-05-12
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-05-13 | 2022-05-13
4 | Hiện thực các chức năng |  |  | 2022-05-14 | 2022-06-02
|  | Xây dựng hệ cơ sở dự liệu |  | 2022-05-14 | 2022-05-15
|  | Xây đựng chức năng giao diện khách hàng |  | 2022-05-16 | 2022-05-20
|  | Xây dựng chức năng thêm nông sản vào giỏ hàng |  | 2022-05-21 | 2022-05-22
|  | Xây dựng chức năng thanh toán giỏ hàng bằng ví điện tử |  | 2022-05-23 | 2022-05-24
|  | Xây dựng chức năng quản lý khách hàng (danh sách, xóa) |  | 2022-05-25 | 2022-05-25
|  | Xây dựng chức năng quản lý nông sản (danh sách, thêm, sửa, xóa) |  | 2022-05-26 | 2022-05-26
|  | Xây dựng chức năng quản lý loại nông sản (danh sách, thêm sửa, xóa) |  | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Xây dựng chức năng quản lý hóa đơn (danh sách, duyệt hóa đơn, chi tiết hóa đơn) |  | 2022-05-28 | 2022-05-29
|  | Xây dựng chức in hóa đơn + chức năng biểu đồ doanh thu |  | 2022-05-30 | 2022-06-01
|  | Xây dựng chức năng đăng nhập đăng xuất |  | 2022-06-01 | 2022-06-02
5 | Tích hợp và kiểm thử |  |  | 2022-06-03 | 2022-06-11
|  | Kế hoạch kiểm thử |  | 2022-06-03 | 2022-06-03
|  | Báo cáo kiểm thử các chức năng |  | 2022-06-04 | 2022-06-09
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập, đăng xuất | 2022-06-04 | 2022-06-04
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng giao diện khách hàng | 2022-06-04 | 2022-06-05
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng thêm nông sản vào giỏ hàng | 2022-06-05 | 2022-06-05
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng thanh toán giỏ hàng bằng ví điện tử | 2022-06-06 | 2022-06-06
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nông sản (danh sách, thêm, sửa, xóa) | 2022-06-07 | 2022-06-07
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý loại nông sản (danh sách, thêm, sửa, xóa) | 2022-06-07 | 2022-06-07
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý hóa đơn (danh sách, duyệt hóa đơn, chi tiết hóa đơn) | 2022-06-08 | 2022-06-08
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng in hóa đơn | 2022-06-08 | 2022-06-08
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng biểu đồ doanh thu | 2022-06-09 | 2022-06-09
|  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý khách hàng (danh sách, xóa) | 2022-06-09 | 2022-06-09
|  | Báo cáo kiểm thử hệ thống |  | 2022-06-10 | 2022-06-11
6 | Vận hành: Đưa source code lên server, đăng ký domain và tạo hosting cho website cửa hàng nông sản SH-Vegetable |  |  | 2022-06-12 | 2022-06-12
7 | Cài đặt và triển khai dự án: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống website cửa hàng nông sản SH-Vegetable |  |  | 2022-06-13 | 2022-06-14